Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 Василеостровского района Санкт-Петербурга **(ГБДОУ детский сад № 33 Василеостровского района)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНА:** Заведующий ГБДОУ детским садом № 33 Василеостровского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алафишвили Л.В./ Приказ от 30.08.2024 № \_\_\_\_\_\_-ОД |

# Дорожная карта (план мероприятий)

**по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и план мероприятий | Сроки | Ответственный |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации.  Издание приказа о закреплении наставнических пар с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.  Подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых. | Август 2024  Сентябрь 2024  3 декада сентября 2024 | Заведующий  Методист  Заведующий  Методист |
|  |  |
|  |  |  |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август 2024  В течение 2024-2025 учебного года | Старший воспитатель  Методист |
| 3. | Формирование банка наставников | Проведение собеседования с потенциальными наставниками в образовательной организации, желающими принять участие в персонализированных программах наставничества.  Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2024  Сентябрь 2024 | Методист  Старший воспитатель, методист |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Отбор и обучение | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога.  Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников | Сентябрь 2024  3 декада сентября 2024 | Методист, ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар | Формирование наставнических пар.  Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары.  Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару, продолжение поиска наставника. | Сентябрь 2024 и далее по мере необходимости  3 декада сентября 2024 и далее по мере необходимости  В течение уч. года | Старший воспитатель  Назначенные наставники и наставляемые  Старший воспитатель |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества.  Проведение педагогического мероприятия или участие в районном мероприятии по вопросам наставничества.  Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества или участие в районном мероприятии; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | В течение 2024-2025 уч. года  Октябрь - май 2024-2025 уч. года  Май 2025 года | Старший воспитатель  Старший воспитатель, методист  Старший воспитатель, методист |