|  | Утверждаю: Заведующий ГБДОУ детским садом №33 Василеостровского района __________________Л.В. Алафишвили Приказ от _______________№ __ __ |
| --- | --- |

Дорожная карта

по реализации Программы просвещения родителей  в 2025 году

| Мероприятие | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение |  |  |
| Издание приказа о создании рабочей группы по разработке Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО организовать ее деятельность | Заведующий, методист | апрель 2025 |
| Разработка и утверждение положения о рабочей группе, ответственной за создание Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | апрель 2025 |
| Назначение ответственного за реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий | апрель 2025 |
| Информирование педагогических работников о создании и начале реализации Программы просвещения на педагогическом совете | Ответственный за реализацию | август 2025 |
| Изучение материалов по внедрению Программы просвещения родителей | Заведующий, методист, старший воспитатель | По мере поступления материалов |
| Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах | Заведующий, ответственный за реализацию в ДОО | 1 раз в квартал |
| Привлечение родителей к актуализации вопросов и тем просвещения: проведение мониторинга степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, проведение анкетирования, организация опросов о наиболее актуальных вопросах для просвещения | Заведующий, методист воспитатели | май-июнь 2025, февраль 2026 |
| Привлечение Совета родителей (законных представителей) ДОО к участию в управлении ДОО для реализации Программы просвещения родителей | Заведующий, воспитатели | Постоянно |
| Организация работы постоянно действующего внутреннего консультационно-методического сопровождения | Заведующий, рабочая группа | II полугодие |
| Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в госпаблике | Заведующий | Постоянно |
| Участие ДОО в районных, региональных мероприятиях. | Заведующий | Постоянно |
| Проведение мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей, контроля | Рабочая группа | Март 2026, август 2026 |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| Разработка локальных актов ДОО, необходимые для реализации программы просвещения | Заведующий, методист, старший воспитатель | До 01.09.2025 |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, районного уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | По мере поступления материалов |
| Интегрирование тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и АОП ДО ДОО, построение взаимодействия с родителями | Заведующий, рабочая группа | До 01.09.2025 |
| Кадровое обеспечение |  |  |
| Организация методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, методист, рабочая группа | сентябрь- ноябрь 2025 |
| Корректировка плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с внедрением Программы просвещения родителей (при необходимости) | Заведующий, рабочая группа | До 01.09.2026 |
| Организация обучения (КПК, внутрикорпоративное обучение) педагогических работников по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов в дошкольной образовательной организации» | Рабочая группа | До 01.09.2026 |
| Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» | Заведующий, рабочая группа | Постоянно |
| Внесение изменений в годовой план работы ДОО с учетом внедрения Программы просвещения родителей (при необходимости) | Заведующий, рабочая группа | Сентябрь |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |
| Включение вопросов «О внедрении программы просвещения родителей» в заседания Педагогического совета ДОО | Заведующий, рабочая группа | Май, ноябрь 2025 |
| Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в свете внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | Октябрь, август |
| Разработка и размещение информационных материалов для родителей (законных представителей) | Заведующий, рабочая группа | Постоянно |
| Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | Постоянно |
| Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности | Рабочая группа | Постоянно |
| Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОО и социальных сетях | Рабочая группа | В соответствии со сроками указанными в программе просвещения |
| Проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей | Рабочая группа | 1 раз в квартал |
| Участие во всероссийских информационно-методических вебинарах | Рабочая группа | Постоянно |
| Информационное обеспечение |  |  |
| Создание вкладки «Просветительская деятельность» на официальном сайте ДОО для размещения информационных материалов по тематике Программы просвещения родителей | Администратор сайта, рабочая группа | ноябрь 2025 |
| Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях | Заведующий, администратор сайта | В течение года |
| Информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний | Воспитатель | Постоянно |
| Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне | Рабочая группа | Постоянно |
| Подготовка публичных отчетов о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей | Заведующий, рабочая группа | Апрель Август |