Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 33 Василеостровского района)

|  | УТВЕРЖДЕНА: Заведующий ГБДОУ детским садом № 33 Василеостровского района ____________/Алафишвили Л.В./ Приказ от 29.08.2025 № 30-ОД |
| --- | --- |

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников  на 2025-2026 учебный год

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и план мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации. Издание приказа о закреплении наставнических пар с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. Подготовка персонализированных планов наставничества – при наличии в организации наставляемых. | Август 2025 Сентябрь 2025 3 декада сентября 2025 | Заведующий Методист Заведующий Методист |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август 2025 В течение 2025-2026 учебного года | Старший воспитатель Методист |
| 3. | Формирование банка наставников | Проведение собеседования с потенциальными наставниками в образовательной организации, желающими принять участие в реализации персонализированных планов наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2025 Сентябрь 2025 | Методист Старший воспитатель, методист |

| 4. | Отбор и обучение | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога. Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников | Сентябрь 2025 3 декада сентября 2025 | Методист, ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар | Формирование наставнических пар. Разработка персонализированных планов наставничества для каждой пары. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару, продолжение поиска наставника. | Сентябрь 2025 и далее по мере необходимости 3 декада сентября 2025 и далее по мере необходимости В течение уч. года | Старший воспитатель, методист Назначенные наставники и наставляемые Старший воспитатель, методист |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных планов наставничества. Проведение педагогического мероприятия или участие в районном мероприятии по вопросам наставничества. Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества или участие в районном мероприятии; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | В течение 2025-2026 уч. года Октябрь - май 2025-2026 уч. года Май 2026 года | Старший воспитатель, методист Старший воспитатель, методист Старший воспитатель, методист |